## Sheet1
moim@(지역기반 모임 지원 웹 애플리케이션) 개발 일정, 침묵을깨조
순번 | 업무 | 세부업무 |  | 개발자 | 8월 | [19 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
[5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 분석 | 아이디어 선정 |  | 공동 | 8월 15: 광복절; 9월 13: 추; 9월 14: 석; 10월 3: 개천절; 10월 9: 한글날
2 |  | 프로토타이핑 |  | 공동 | bar: 8월 19 to 8월 23
3 |  | 요구사항 정의 |  | 공동 | bar: 8월 26 to 8월 28
4 |  | 요구사항 명세 |  | 공동 | bar: 8월 28 to 8월 30
4 | 설계 | 데이터베이스 설계 |  | 공동 | bar: 9월 2 to 9월 4
5 |  | 클래스 설계 |  | 공동 | bar: 9월 4 to 9월 6
6 |  | 화면 설계 |  | 공동 | bar: 9월 2 to 9월 6
7 |  | 기술 스택 결정 |  | 공동 | bar: 9월 9
8 | 개발 | 전체 | 랜딩페이지 | 정훈영 | bar: 9월 10
9 |  |  | 회원가입 | 배동규 | bar: 9월 10
10 |  |  | 로그인 / 로그아웃 | 박경남 | bar: 9월 10
11 |  |  | 계정 찾기 | 박상희 | bar: 9월 10 to 9월 11
12 |  |  | 모임 개설 | 정원용 | bar: 9월 10
13 |  |  | 모임 검색 | 배동규 | bar: 9월 11; 9월 16
14 |  |  | 알림 | 정훈영 | bar: 9월 10 to 9월 11
15 |  |  | 앱 레이아웃 | 박경남 | bar: 9월 11; 9월 16 to 9월 17
16 |  |  | 헤더 / 푸터 / 네비게이션 | 정원용 | bar: 9월 11
17 |  | 모임 상세 | 모임 소개 페이지 | 배동규 | bar: 9월 17
18 |  |  | 일정 뷰 | 박상희 | bar: 9월 16 to 9월 17
19 |  |  | 정보 / 번개 CRUD | 박경남 | bar: 9월 18 to 9월 19
20 |  |  | 채팅 | 정훈영 | bar: 9월 16 to 9월 18
21 |  |  | 초대 | 홍성민 | bar: 9월 9 to 9월 10
22 |  |  | 사진첩 게시판 | 정원용 | bar: 9월 16 to 9월 17
23 |  |  | 일반 게시판 | 홍성민 | bar: 9월 11; 9월 16 to 9월 18
24 |  |  | 모임원 관리 | 박상희 | bar: 9월 18 to 9월 19
25 |  |  | 모임 가입 / 탈퇴 | 배동규 | bar: 9월 18 to 9월 19
26 |  |  | 정보 / 번개 참여여부 | 홍성민 | bar: 9월 19 to 9월 20
27 |  |  | 추방 | 박경남 | bar: 9월 20
28 |  |  | 즐겨찾기 추가 / 삭제 | 정훈영 | bar: 9월 19
29 |  |  | 모임 설정 | 홍성민 | bar: 9월 23 to 9월 24
30 |  |  | 한줄 메시지 | 박상희 | bar: 9월 20; 9월 23
31 |  | 어드민 | 요약정보 페이지 (status) | 배동규 | bar: 9월 20; 9월 23 to 9월 24
32 |  |  | 관심사 관리 | 정원용 | bar: 9월 18 to 9월 19
33 |  |  | 전체 모임 관리 | 박상희 | bar: 9월 24 to 9월 25
34 |  |  | 유저 관리 | 박경남 | bar: 9월 23 to 9월 24
35 |  |  | 공지사항 게시판 | 홍성민 | bar: 9월 25 to 9월 27
36 |  |  | FAQ 페이지 | 정훈영 | bar: 9월 20
37 |  |  | QnA 게시판 | 박경남 | bar: 9월 25 to 9월 27
38 |  |  | 이벤트 게시판 | 배동규 | bar: 9월 25 to 9월 27
39 |  | 메인 | 메인 페이지 | 박상희 | bar: 9월 26 to 9월 27
40 |  |  | 가입 모임 새소식 피드 | 정원용 | bar: 9월 20; 9월 23
41 |  |  | 추천모임 | 홍성민 | bar: 9월 30 to 10월 1
42 |  |  | 광고 | 정훈영 | bar: 9월 23 to 9월 24
43 |  |  | 이벤트 뷰 | 배동규 | bar: 9월 30 to 10월 1
44 |  | 검색 | 검색 페이지 | 정훈영 | bar: 9월 25
45 |  |  | 검색기능 | 박경남 | bar: 9월 30 to 10월 1
46 |  |  | 추천 관심사 | 정원용 | bar: 9월 24 to 9월 25
47 |  |  | 추천 모임 | 박상희 | bar: 9월 30 to 10월 1
48 |  | 마이페이지 | 정보 페이지 | 홍성민 | bar: 10월 2; 10월 4
49 |  |  | 가입정보 수정 | 정원용 | bar: 9월 26
50 |  |  | 활동내역 | 홍성민 | bar: 10월 5 to 10월 6
51 |  |  | 탈퇴 | 정훈영 | bar: 9월 26
52 |  |  | 문의 | 배동규 | bar: 10월 2; 10월 4
53 |  |  | 관심사 설정 | 박경남 | bar: 10월 2; 10월 4
54 |  |  | 즐겨찾기 관리 | 박상희 | bar: 10월 2; 10월 4
55 |  |  | 가입 모임 관리 | 정원용 | bar: 9월 27
56 |  |  | 알림설정 | 배동규 | bar: 10월 5 to 10월 6
57 | 테스트 | 통합테스트 |  | 공동 | bar: 10월 7 to 10월 8; 10월 10 to 10월 11; 10월 14
58 | 배포 | 배포 |  | 공동 | bar: 10월 15 to 10월 16
59 | 기타 | PT준비 |  | 공동 | bar: 10월 17 to 10월 18; 10월 21 to 10월 24
60 | 기타 | 발표 |  | 공동 | bar: 10월 25